## InformaciónGeneral
PROBABILIDAD
Descriptor | Nivel | Descripción
Casi Seguro/Muy alta | 5 | Este evento esta previsto que se produzca en la mayoría de las circunstancias, se sabe que el suceso ocurre de manera reiterada.
Probable/Alta | 4 | Este evento se producirá probablemente en la mayoría de las circunstancias. Suceso que se presenta con cierta regularidad.
Posible/Media | 3 | Este evento debería ocurrir en algún momento. El suceso puede ocurrir en algunas circunstancias o se presenta de manera esporádica
Improbable/Baja | 2 | Este evento podrá producirse en algún momento. El suceso no es habitual pero podría producirse en algún momento.
Raro/Muy baja | 1 | Este evento solo podrá producirse en en circunstancias excepcionales.
IMPACTO
Descriptor | Nivel | Imagen | LEGAL
Catastrófico | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos a nivel nacional | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría sanciones legales
Mayor | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos en la región | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría investigación fiscal
Moderado | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos localmente | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría investigación disciplinaria
Menor | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efectos sobre institucional | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría demandas
Insignificante | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos sobre un grupo de funcionarios | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría multas u observaciones en los informes de auditoría de los entes de control.
Descriptor | Nivel | OPERATIVO | FINANCIERO
Catastrófico | 5 | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría paro total del proceso | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría nefastas consecuencias económicas, perdidas muy significativas
Mayor | 4 | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría intermitencia en el servicio | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría altas consecuencias económicas, perdidas significativas
Moderado | 3 | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría cambios en la interacción de los procesos | Si el hecho llegara a presentarse la Institución tendría mediana consecuencias económicas
Menor | 2 | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría cambio en los procedimientos | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría bajas consecuencias económicas
Insignificante | 1 | Si el hecho llegara a presentarse, la institución tendría ajustes en una actividad concreta | Si el hecho llegara a presentarse, la institución no tendría consecuencias económicas que impacten el funcionamiento , por tanto se asumirán las perdidas
IMPACTO
PROBABILIDAD | 1 (INSIGNIFICANTE) | 2 (MENOR) | 3 (MODERADO) | 4 (MAYOR) | 5 (CATASTROFICO)
RARO (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPROBABLE (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
POSIBLE (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
PROBABLE (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
CASI SEGURO (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
COLOR | EVALUACION | RESPUESTA SUGERIDA A LOS RIESGOS
AZUL ( B) | Zona de riesgo baja | Asumir el riesgo
AMARILLO ( M) | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo
NARANJA ( A) | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir
ROJO ( E) | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir

## RiesgosPotencialesComunes
TIPO | VULNERABILIDAD | AMENAZA | RIESGOS | TABLA DE RIESGOS | Tipo Respuesta
HARDWARE | Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento. | Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información | Averías en los equipos | Alteración de la información | Mitigar
| Ausencia de esquemas de remplazo periódico | Destrucción de equipos o medios | Fuga de información | Averías en los equipos | Evitar
| Susceptibilidad a la humedad, el polvo o la suciedad | Polvo o corrosión | Desgaste del equipo | Denegación del servicio | Transferir
| Ausencia de un eficiente control de cambios en la configuración | Error en el uso | Fuga de información | Desgaste del equipo | Aceptar
| Susceptibilidad a la variación de voltaje | Perdida en el suministro de energía | Averías en los equipos | Desgaste de la infraestructura o red
| Susceptibilidad a la variación de temperatura | Fenómenos meteorológicos | Averías en los equipos | Fuga de información
| Almacenamiento sin protección | Hurto de medios o documentos | Fuga de información | Perdida parcial/total de equipo
| Falla de cuidado en la disposición final |  | Fuga de información | Perdida total de información
| Copia no controlada |  | Fuga de información | Propagación de los impactos
SOFTWARE | Ausencia o insuficiencia de pruebas de software | Abuso de los derechos | Fuga de información
| Defectos conocidos en el software |  | Fuga de información
| Ausencia de política de cierre de sesión cuando se abandona la estación de trabajo |  | Fuga de información
| Disposición o reutilización de los medios de almacenamiento sin borrado adecuado |  | Fuga de información
| Ausencia de pistas de auditoria |  | Fuga de información
| Asignación errada de los derechos de acceso |  | Fuga de información
| Software ampliamente distribuido | Corrupción de datos | Alteración de la información
| En términos de tiempos utilización de datos errados en los programas de aplicación |  | Alteración de la información
| Interfaz de usuario compleja | Error en el uso | Fuga de información
| Ausencia de documentación |  | Fuga de información
| Configuración incorrecta de parámetros |  | Perdida parcial/total de la información
| Fechas incorrectas |  | Denegación del servicio
| Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación | Falsificación de derechos | Fuga de información
| Tablas de contraseñas sin protección |  | Fuga de información
| Gestión deficiente de las contraseñas |  | Fuga de información
| Habilitación de servicios innecesarios | Procesamiento ilegal de datos | Perdida parcial/total de la información
| Software nuevo | Mal funcionamiento del software | Denegación del servicio
| Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores |  | Perdida parcial/total de la información
| Ausencia de control de cambio |  | Denegación del servicio
| Descarga y uso no controlado de software | Manipulación con software | Fuga de información
| Ausencia de copias de respaldo |  | Denegación del servicio
| Ausencia de protección física de la edificación | Hurto de medios o documentos | Fuga de información
| Falla en la producción de informes de gestión | Uso no autorizado del equipo | Fuga de información
RED | Ausencia de pruebas de envió o recepción de mensajes | Negación de acciones
| Líneas de comunicación sin protección | Escucha encubierta | Fuga de información
| Envió de datos sin cifrado |  | Fuga de información
| Ausencia de protocolos de cifrado de datos |  | Fuga de información
| Conexión deficiente de los cables | Falla del equipo de telecomunicaciones | Denegación del servicio
| Punto único de falla |  | Denegación del servicio
| Ausencia de identificación y autenticación de emisor y receptor | Falsificación de derechos | Fuga de información
| Arquitectura insegura de red | Espionaje remoto | Fuga de información
| Transferencia de contraseñas en texto plano |  | Fuga de información
| Gestión inadecuada de la red | Saturación del sistema de información | Denegación del servicio
| Ausencia de controles contra ataques Dos |  | Denegación del servicio
| Conexiones de red publica sin protección | Uso no autorizado del equipo | Fuga de información
PERSONAL | Ausencia de personal | Incumplimiento en la disponibilidad del personal | Denegación del servicio
| Procedimientos inadecuados de contratación | Destrucción de equipos o medios | Fuga de información
| Falta de capacitación en seguridad de la información | Error en el uso | Fuga de información
Uso incorrecto de software y hardware
| Falta de conciencia acerca de la seguridad de la información |  | Fuga de información
| Ausencia de mecanismos de monitoreo | Procesamiento ilegal de datos | Alteración de la información
| Trabajo no supervisado del personal externo o terceros | Hurto de medios o documentos | Fuga de información
| Ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de comunicaciones y mensajería | Uso no autorizado del equipo | Fuga de información
LUGAR | Uso inadecuado o descuido del control de acceso físico a las edificaciones y oficinas | Destrucción del equipo | Perdida total de equipo
| Ubicación en un área susceptible de inundación | Inundación | Perdida parcial/total de información
| Red energética inestable | Perdida del suministro de energía | Denegación del servicio
| Ausencia de protección física de la edificación | Hurto del equipo | Perdida parcial/total de información
Organización | Ausencia de procedimiento formal para el registro y retiro de usuarios | Abuso de derechos | Fuga de información
| Ausencia de proceso formal para revisión de los derechos de acceso |  | Fuga de información
| Ausencia o insuficiencia de disposiciones en los contratos con clientes y terceros |  | Fuga de información
| Ausencia de procedimiento de monitoreo de los recursos de procesamiento de información |  | Fuga de información
Ausencia de auditorias
Ausencia de procedimientos de identificación y valoración de riesgos
Ausencia de reportes de fallas en los registros de administradores y operadores
| Respuesta inadecuada de mantenimiento del servicio | Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información
Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia de los mismos
Ausencia de procedimiento de control de cambios
| Ausencia de procedimiento formal para el control de documentación SGSI | Corrupción de datos | Alteración de la información
| Ausencia de procedimiento formal para la supervisión del registro del SGSI |  | Alteración de la información
| Ausencia de procedimiento formal para la autorización de la información disponible al publico | Datos provenientes de fuentes no confiables | Fuga de información
| Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información | Negación de acciones
| Ausencia de planes de continuidad | Falla del equipo | Denegación del servicio
| Ausencia de políticas sobre el uso de correo electrónico | Error en el uso | Fuga de información
Ausencia de procedimientos para la introducción de software en sistemas operativos
Ausencia de registros (logs) de administrador y usuarios
| Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada |  | Fuga de información
| Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de cargos |  | Perdida parcial/total de información
| Ausencia en las disposiciones en los contratos con los empelados | Procesamiento ilegal de datos
| Ausencia de procesos disciplinarios definidos en caso de incidentes de seguridad de la información | Hurto de equipo | Fuga de información
| Ausencia de política formal sobre la utilización de computadores y dispositivos portátiles |  | Fuga de información
| Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones |  | Perdida total de equipo
| Ausencia de política sobre limpieza de escritorio y pantalla despejada | Hurto de medios o documentos | Fuga de información
| Ausencia de autorización de los recursos de procesamiento de información |  | Fuga de información
| Ausencia de mecanismos de monitoreo establecidos para las brechas de seguridad |  | Fuga de información
| Ausencia de revisiones regulares por parte de la gerencia | Uso no autorizado del equipo | Fuga de información
| Ausencia de procedimientos para la presentación de informes sobre las debilidades de seguridad |  | Fuga de información
| Ausencia de procedimientos del cumplimiento de las disposiciones con los derechos intelectuales | Uso de software pirata | Sanciones

## IdenCalifRiesgo
[6 empty] | 1 | INSIGNIFICANTE |  | Zona de riesgo moderada | 1 | RARO
[6 empty] | 2 | MENOR |  | Zona de riesgo alta | 2 | IMPROBABLE
[6 empty] | 3 | MODERADO |  | Zona de riesgo extrema | 3 | POSIBLE
[6 empty] | 4 | MAYOR |  |  | 4 | PROBABLE
[6 empty] | 5 | CATASTROFICO |  |  | 5 | CASI SEGURO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | CALIFICACIÓN DEL IMPACTO |  |  | CALIFICACION PROBABILIDAD |  | CALIFICACION DEL RIESGO (SEMAFORIZACION)
N° | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | EFECTOS (CONSECUENCIAS POTENCIALES ) | TIPO DE IMPACTO | NIVEL | DESCRIPTOR | NIVEL | NIVEL PROBABILIDAD (VXA) |  |  | columna 4 | Columna 5
1 | Problemas de conexión con el host de los vuelos y tarifas | Durante el desarrollo se puede dificultar la conexión o no lograrla debido a falta de pagos u otra información | Mala preparación, malas practicas, no conseguir un servicio gratuito | Retrasos en el cronograma Problemas con el cliente | Legal | 3.0 | MODERADO | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo moderada
[5 empty] | Operativo | 4.0 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
2 | Fuga de información por posible ataque | Es probable que se viole la seguridad de los datos de los clientes o del proyecto mediante acceso no autorizado a través de Internet | Los contenidos son de suma importancia ya que los clientes dejan información de cuentas bancarias o información financiera y personal que se debe manejar con cuidado, la red de la universidad por ser pública tiene una vacío en seguridad | Sanciones legales Pérdida de imagen Pérdidas económicas | Legal | 5.0 | CATASTROFICO | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo extrema
[5 empty] | financiero | 4.0 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
[5 empty] | imagen | 4.0 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
3 | Falla en la producción de informes de gestión | Los documentos de gestión para la planificación y control del proyecto no están de acuerdo al formato de la empresa o están mal redactados | Falta de conocimiento de las normas y estándares, desconocimiento de problemas de compatibilidad entre herramientas usadas | Retrasos en el cronograma Problemas en el control del proyecto | Operativo | 4.0 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
[5 empty] | Operativo | 4.0 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
4 | Problema de compatibilidad de las diferentes tecnologias y herramientas usadas | La compatibilidad de las deferentes herramientas, frameworks y componentes usados en el proyecto pueden generar problemas de incompatibilidad y errores de funcionamiento | Falta de conocimiento de las normas de la empresa, falta de atención del empleado | Fugas de información | Legal | 4.0 | MAYOR | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo alta
5 | Ausencia temporal de un miembro del equipo | Empleados se pueden retirar temporalmente del proyecto por motivos de fuerza mayor | Por multiples causas o por fuerza mayor | Trámites y reajuste de documentos Retrasos en el cronograma | Legal | 4.0 | MAYOR | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo alta
[5 empty] | Operativo | 4.0 | MAYOR | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo alta
6 | Problemas con conectividad a internet | Que la aplicación no pueda cargarse y funcionar adecuadamente debido a fallas en la conectividad | Fallas externas como fallos de energía, temblores o puertos cerrados que impiden la conexión con ciertos servicios | Retrasos en el cronograma Demora en las entregas al cliente | Operativo | 4.0 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo moderada
[5 empty] | imagen | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo moderada
7 | Falta de acoplamiento de los diferentes servicios al proyecto | No poder integrar el modulo desarrollado con la plataforma existente de un tercero. | Diferencias en la programacion que no hacen posible la acoplación de estos sistemas | Retrasos en el cronograma Demora en las entregas al cliente Tramites legales | Operativo | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
[5 empty] | Legal | 2 | MENOR | 2 | IMPROBABLE | Zona de riesgo moderada
8 | Inconvenientes para realizar reuniones con el cliente | Ya que el cliente maneja un cargo alto en la organización concertar citas con el para informarle de los avances puede llegar a ser complicado | La agenda ajustada del cliente | Falta de comunicación con el cliente Problemas para acordar entregas Demoras en aprobaciones de entregas | imagen | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo moderada
[5 empty] | Legal | 3 | MODERADO | 2 | IMPROBABLE | Zona de riesgo moderada
9 | Fallos en los computadores donde se desarrolla el trabajo | Un imprevisto como un virus, o un daño del disco duro, incluso el agotamiento de la batería. | Falta de control de los equipos | Retrasos en el cronograma Perdida de imagen Perdida de información | imagen | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
[5 empty] | Operativo | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | Zona de riesgo alta
10 | Frameworks con curva de aprendizaje alta | Demora en el aprendizaje y manejo adecuado de estas tecnologías | Curva de aprendizaje, problemas con metodologías de aprendizaje, poca información | Retrasos en el cronograma Perdida de imagen | imagen | 2 | MENOR | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo moderada
[5 empty] | Operativo | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo alta
11 | Problemas con el manejo de herramientas de pruebas | Las herramientas que se usen para probar los módulos y el código pueden complicadas de configurar o de utilizas | Falta de experiencia usando este tipo de heramientas | Retrasos en el cronograma | Operativo | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | Zona de riesgo moderada

## PlanRespuestaRiesgo
Número | Tipo Respuesta | Actividades | Costo Estimado | Tiempo Estimado (Días Laborales)
1 | Respuesta de servicio alternativa | 1. Analizar posibles opciones y alternativas para conectar otros servicios | 200000 | 3
2. Seleccionar un servicio o host que de las mismas prestaciones y valor al cliente
3. Realizar la conexión
2 | Implementar políticas de seguridad | 1. Revisión de políticas restrictivas en todas las comunicaciones y servicios del proyecto, estudio detallado. | $ - | 3
2. Implementar las observaciones
3 | Revisión | 1. Revisión de cada documento | 100000 | 2
2. Ajuste de cada documento de acuerdo a las normas de la empresa
4 | Implementar control y fases de integración | 1. Socializar las normas y estándares que aseguren la compatibilidad de los componentes | $ - | 1
2. Control sobre las estaciones de trabajo y sobre los dispositivos ingresados al área de trabajo
5 | Restructuración de los roles y responsabilidades ademas de un ajuste en el alcance | 1. Para cada empleado re-evaluar sus responsabilidades y kanban | $ - | 3
2. De ser necesario equilibrar o desplazar estas cargas por falta de personal
3. Si se ven comprometidos los objetivos por tiempo y esfuerzo se debe contactar al cliente y pedir un ajuste
4. Realizar el ajuste del alcance
6 | Problemas con conectividad a internet | 1. Pedir apoyo al centro de sistemas o buscar puntos donde este habilitado el servicio | 100000 | 5
2. Pedir al centro de sistemas una VLan propia que podamos manejar sin ningun inconveniente para conectar los servicios
7 | Falta de acoplamiento de los diferentes servicios al proyecto | 1. Mirar métodos para el acoplamiento e integración de los diferentes servicios, estudiarlas y ver su aplicación | 1000000
2. Implementación de los métodos.
8 | Inconvenientes para realizar reuniones con el cliente | 1. Solicitar al cliente con antemano una fecha y una hora en la que pueda atendernos | 0 | 4
2. Si no es posible por la agenda reunirse con algún funcionario designado que conozca el proyecto, lo que desea la organización y agenda disponible a reuniones
9 | Fallos en los computadores donde se desarrolla el trabajo | 1. Tener respaldos de todo el trabajo en la nube. | 600000 | 5
2. Manejar la virtualización para no perder avances del proyecto y tener un equipo extra para evitar retrasos.
10 | Curva de aprendizaje de los frameworks | 1. Buscar la documentación pertinente sobre el framework escogido. | $ - | 10
2. Utilizar material práctico, tutoriales, guías para aplicar el frameworks de la mejor manera.
11 | Problemas con el manejo de herramientas de pruebas | 1. Buscar documentación pertinente sobre las herramientas de pruebas | $ - | 3
2.Utilizar material práctico, tutoriales, guías para aplicar la herramienta de la mejor forma