## Hoja1
Definición del Presupuesto Total del Proyecto
Ítem | Descripción | Cómo se calcula? | Quién dispone? | Valor
Presupuesto Base | Costos directos + indirectos del proyecto | En base al cronograma | Gerente del proyecto | 30000000
Presupuesto Imprevistos | Costo de los planes de respuesta a los riesgos. Imprevistos previstos | En base a la gestión de los riesgos | Gerente del proyecto | 2000000
Presupuesto de Contingencia | Presupuesto destinado a atender imprevistos que no están directamente relacionados con el proyecto, pero que lo impactan. Imprevistos imprevistos | Depende del grado de madurez de la entidad ejecutora. Puede ir de un 5% a un 10%. | Cliente o Patrocinador | 3200000
Utilidad | Sobrecosto que se aplica al valor del proyecto. Es un margen que se genera como recompensa del esfuerzo por ejecutar el proyecto y la exposición al riesgo. | Depende del grado de madurez de la entidad ejecutora. Puede ir de un 20% a un 30%. | Empresa ejecutora | 6400000
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 41600000